## Transparencia y Acceso Info Púb
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38 /2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar la transparencia en las gestiones y el acceso a la información pública a la ciudadanía.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Cumplido | Ley N° 5282/14 cumplido en un 100% y publicado en el portal SENAC. Ley N° 5189/14 cumplido en un 100% y publicado hasta el primer trimestre, se aguarda publicación del segundo trimestre en el protal de monitoreo de la ley. | https://transparencia.senac.gov.py/portal https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914 | Cumplido | Ley N° 5282/14 cumplido en un 100% y publicado en el portal SENAC.Obs. Se encuentra en fusion con la CGR. Ley N° 5189/14 cumplido. Publicado hasta el tercer trimestre, se aguarda publicación del cuarto trimestre en el protal de monitoreo de la ley. | https://vicepresidencia.gov.py/ https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Garantizar la transparencia en las gestiones y el acceso a la información pública a la ciudadanía. | Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 y 5189/14. De Transparencia Activa. Cumplimiento de la Ley N° 5282/14. De Transparencia Pasiva | Publicar de manera mensual los datos minimos requeridos por la Ley N° 5282/14 en su art.8 y los requeridos en la Ley 5189/14 en su art. 9 | Porcentaje de cumplimiento mensual de Transparencia Activa de la SENAC. | Datos publicados en el portal de Información Pública de la SENAC. Informe monitoreo SFP | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x
|  | Responder en tiempo y forma las solicitudes ciudadanas de Acceso a la Información Pública en el Portal Unificado de Información Pública. | Cantidad de solicitudes respondidas en tiempo y forma de Acceso a la Información Pública. | Portal Unificado de Información Pública del Ministerio de Justicia. | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | Cumplido | Recibidos un total de 6 (seis) solicitudes de Acceso a la Información Pública, todas respondidas en tiempo y forma. | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/80546 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/80796 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/81018 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/81674 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/81956 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/82479 | Cumplido | Recibidos un total de 5 (cinco) solicitudes de Acceso a la Información Pública, todas respondidas en tiempo y forma | Portal Unificado de Acceso a la Información Pública (paraguay.gov.py) https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/84992 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/85608 Portal Unificado de Acceso a la Información Pública Portal Unificado de Acceso a la Información Pública

## Participación Ciudadana
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover mecanismos de participación ciudadana en los procesos institucionales para mejora de su gestión.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Cumplido | La Vicepresidencia de la República posee canales digitales de comunicación habilitados para la ciudadanía. Se recibieron un total de 3 (tres) cometarios y consultas en el buzón de consutlas de la página web oficial. | https://vicepresidencia.gov.py/ https://drive.google.com/file/d/1N4-H0jWS8tL3gngzzFN_YOoZr7tr2tfx/view?usp=sharing | Cumplido | La Vicepresidencia de la República posee canales digitales de comunicación habilitados para la ciudadanía. No se recibieron cometarios y consultas en el buzón de consutlas de la página web oficial durante el segundo semestre. | https://vicepresidencia.gov.py/buzon-de-consultas/
Promover mecanismos de participación ciudadana en los procesos institucionales para mejora de su gestión. | Fortalecer la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia de la Vicepresidencia de la República, a través del establecimiento de un sistema eficiente de información pública. | Interactuar permanentemente con la ciudadanía en las redes sociales u otros canales institucionales establecidos y promovidos, verificando diariamente la recepción del buzon de consultas, comentarios, quejas y reclamos de parte de la ciudadanía. | Cantidad de comentarios, consultas, quejas y reclamos recepcionadas. | Evidencia gráfica de los medios digitales implementados y gestionados. | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x

## Rendición de Cuentas
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar la Publicación de Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano, en cumplimiento al Decreto N° 2991/19.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Cumplido | Resolución y Anexo- VPR_N°- 38/2024 “Por la cual se aprueba el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) de la Vicepresidencia de la República del Paraguay para el ejercicio fiscal 2024” | https://vicepresidencia.gov.py/wp-content/uploads/2024/02/Resolucion-Plan-RCC-2024.pdf https://vicepresidencia.gov.py/wp-content/uploads/2024/02/Anexo-Resol-Plan-RCC-2024.pdf
Garantizar la Publicación de Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano, en cumplimiento al Decreto N° 2991/19. | Aprobar el Plan de Rendión de Cuentas al Ciudadano 2024. | Elaborar el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme a los lineamientos establecidos para el ejercicio fiscal 2024. | Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano elaborado. | Resolución de aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2024. |  | X
| Garantizar el cumplimiento calendario de la Rendición de Cuentas al Ciudadano 2024. | Elaborar los informes parciales de Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme a los lineamientos establecidos para el ejercicio fiscal 2024 | 3 (tres) Informes Parciles y 1 (una) Memoria Anual. | Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano publicados en la página web institucional. |  |  | X |  |  | X |  |  | x |  |  | x | Cumplido | Primer y Segundo Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al Ciudadano, en carácter de Coordinador del CRCC de la institución. Nota VP_UTA/NOT-05/24 y VP_UTA/NOT-06/24 | https://vicepresidencia.gov.py/wp-content/uploads/2024/04/1er-Informe-RCC-2024.pdf https://vicepresidencia.gov.py/wp-content/uploads/2024/07/2do-Informe-RCC-2024.pdf | Cumplido | Tercer Informe Trimestral e Informe Final de Rendicion de Cuentas al Ciudadano, en carácter de Coordinador del CRCC de la institución. Memoria e Informe de Gestión BAGP 2024 publicados. | https://vicepresidencia.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/

## Integridad y Ética Pública
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fomentar los valores declarados en el Codigo de Ética y los Acuerdos y Compromisos Eticos por dependencia de la Vicepresidencia de la República
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Cumplido | La UTA participó de diversas reuniones como miembro de Equipo Técnico de y Control Interno del MECIP y la revision de los valores institucionales en taller PEI | https://drive.google.com/file/d/1_DHMsqazBksSBM5NXRjIhE6GQ9bfHy22/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CZ-AvP5uXnaU1SCbOGPt9P9E2iNj7wjE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QSOj7uEOFroraJIwawuqI3EkDZcbfsGD/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1A6HVZO1EKqpM4OQa-WQcQjLw0f9IZBSA/view?usp=sharing | Cumplido | La UTA participó de diversas reuniones como miembro de Equipo Técnico, integró el nuevo Comité de Ética y Control Interno del MECIP. | https://drive.google.com/file/d/1F0QiWgn8nqQUxnwS2S8mT-owfpNhG9a-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LD92b_MWt2RwPVo6i_py785g8b6PIO9p/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15r9rfK3WRy4I-j80M5tBRX08vUdVuwaK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/107RYfE_My2__x64-g7Iw6UdZn8HDD8MR/view?usp=sharing
Fomentar los valores declarados en el Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Eticos por dependencia de la Vicepresidencia de la República. | Trabajar en conjunto con el Área encargada de la implementación del plan MECIP en la institución, | Reuniones periódicas con los miembros del Comité de Ética del MECIP en la institución. | Cantidad de reuniones celebradas con los encargados institucionales del Comité de Ética y del MECIP | Actas de reuniones con los encargados institucionales del Comité de Ética y del MECIP con registros de participación. |  |  |  |  | X | [5 empty] | X

## Gestión Riesgo de Corrupción
RESOLUCIÓN VPR_N°-38/2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la cultura de la Gestión de Riesgos de Corrupción en la Vicepresidencia de la República.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | En proceso | Inicios para la elaboración del Mapa de Riesgo institucional tomando como base el Analisis Crítico Institucional del Sistema de Control Interno. Resolución N°41/2024 y como avances la participación de la UTA como veedor en la comisión de selección del concurso interno de la institución como respresentante de transparencia en la gestión. | https://drive.google.com/file/d/1zv9QgaeH0DAaEtN73Ci-rNE35N0vSgBZ/view https://drive.google.com/file/d/1SdhuGg5KX00PKUOks_NY5Alff2ZnI0aE/view | En proceso | Participación en la identificación de riesgos y la elaboración de la Guía Técnica de Administración de Riesgos. Segunda Versión. Resolución VPR N° 114-2024 | https://drive.google.com/file/d/1ncqj5FHpSZKFgND8j_dGy7jV3sZRBjOY/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15T3Inplj7zDveC9wjZo8gY3vuAgzyHo3/view?usp=sharing
Promover la cultura de la Gestión de Riesgos de Corrupción en la Vicepresidencia de la República. | Desarrollar el Mapa de Riesgo Institucional, documento orientador en los mecanismos de prevención en las gestiones institucionales a fin de evitar hechos de corrupción. | Elaborar un Mapa de Riesgo de Corrupción institucional, teniendo como base la Guia Técnica de Administración de Riesgos de la Vicepresidencia de la República. Resolución VPR_N°112/2023 | Aplicación dentro de la Institución del Mapa de Riesgo de Corrupción. | Mapa de Riesgo de Corrupción elaborado. | bar: 6- PLAZO PREVISTO may; 6- PLAZO PREVISTO nov

## Gestión de Denuncias e Investig
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Asegurar el cumplimiento de la gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción relacionados con la Institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Cumplido | No fueron recibidas denuncias sobre supuestos hechos de corrupción relacionados con la Vicepresidencia de la República durante el pimer semestre del año 2024 | https://denuncias.gov.py/portal-publico | Cumplido | No fueron recibidas denuncias sobre supuestos hechos de corrupción relacionados con la Vicepresidencia de la República durante el segundo semestre del año 2024 | https://denuncias.gov.py/portal-publico
Asegurar el cumplimiento de la gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción relacionados con la Institución. | Gestionar adecuadamente la recepción de denuncias sobre supuestos hechos de corrupción que afecten la Institución. | Responder en tiempo y forma a las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción relacionados con a la Institución, recibidos por medio del Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. | Cantidad de denuncias recibidas por la Institución. | Informe sobre la cantidad de denuncias recibidas y el resultado que tuvo cada una. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OBS. según comunicado de la CGR los portales de la anterior SENAC no estarán operativos hasta nuevo aviso, conforme a las dispociones de la ley N°7389/24.

## THE INTEGRITY APP
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C-OBJETIVO: | Aplicación de la herramienta digital "The Integrity App"
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | Cumplido | Actualización del Registro y elaboración de cuestionario sobre conceptos y principios específicos de integridad, conceptos y principios generales de la función pública y de cuidadanía. | https://drive.google.com/file/d/1onyKBKjWwI6tzCljC4QxA9fQKAWSZhgR/view | Cumplido | Resultado de la encuesta sobre el nivel de conocimiento sobre conceptos y principios específicos de integridad, conceptos y principios generales de la función pública y de cuidadanía | https://drive.google.com/file/d/1r5QQcQVlf_OPYmMNRdYxZgqBoncWHa2z/view?usp=sharing
Aplicación de la herramienta digital "The Integrity App" | Diagnosticar entre los Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento el nivel de conocimiento sobre temas de Integridad. | Actualizar solicitando al superior inmediato la circularización del registro obligatorio en la plataforma "The Integrity App" atendiento a la asunción de nuevas autoridades del periodo gubernamental. | Cantidad de registros correspondientes a la Vicepresidencia de la República en la plataforma "The Integrity App". | Documento remitido al superior inmediato |  |  |  |  | X
Registro en la plataform "The Integrity App".
|  | Se actualiza y al menos el 80% (ochenta por ciento) de los sujetos obligados se encuentran registrados en la plataforma "The Integrity App". | Cantidad de registros correspondientes a la Vicepresidencia de la República en la plataforma "The Integrity App". | Documento remitido al superior inmediato con los resultados de conocimientos sobre temas de integridad | [10 empty] | X
Registro en la plataform "The Integrity App".

## RESUMEN ANUAL
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES |  | Nº de Actividades Previstas su realización año 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública |  | 12 | 6 | 6
2- Participación Ciudadana |  | 12 | 6 | 6
3- Rendición de Cuentas |  | 5 | 3 | 2
4- Integridad y Etica Pública |  | 2 | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción |  | 2 | 1 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación |  | 12 | 6 | 6
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py |  | 2 | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 47 | 24 | 23
|  | 100% | 51% | 49%
INFORME DE GESTIÓN UTA 2024: |  | https://drive.google.com/file/d/1axmBBi2dGcJKuo0trY49gKA4cCwVwjDy/view?usp=sharing

## RESUMEN 1ER AVANCE
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 6 | 6
2- Participación Ciudanana | 6 | 6
3- Rendición de Cuentas | 3 | 3
4- Integridad y Etica Pública | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1 |  | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 6 | 6
7- The Integrity App - Versión Sector Público | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 24 | 23 | 1
| 100% | 95.9% | 4.1% | 0%
9583%

## RESUMEN 2DO AVANCE
RESOLUCIÓN VPR_N°- 38/2024
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Julio a Diciembre 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 6 | 6
2- Participación Ciudanana | 6 | 6
3- Rendición de Cuentas | 2 | 2
4- Integridad y Etica Pública | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1 |  | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 6 | 6
7- The Integrity App - Versión Sector Público | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 23 | 22 | 1
| 100% | 95.90% | 4.1% | 0%
9565%