## Componente 1
RESOLUCIÓN VPR_N°- 11/2026
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República del Paraguay. | MARQUE AQUÍ |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: Acceso a la Información Pública. | Garantizar el acceso oportuno, transparente y efectivo a la información pública de la Vicepresidencia de la República, asegurando la atención de las solicitudes de información dentro de los plazos legales y la publicación actualizada de la información mínima obligatoria conforme a la normativa vigente. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
Publicar y mantener actualizada de manera mensual los datos minimos requeridos por la Ley N° 5282/14 en su art.8. | Porcentaje de cumplimiento mensual de información minima obligatoria publicados y actualizados (transparencia activa.) | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/12JqxaSG90z-8hA9x-Qg9limBid1htNxr/view?usp=sharing | 100% |  | *Datos publicados en la pagina web institucional (enlace de verificación)*Nota de comunicación remitidos a la CGR (acuse de recepción)
https://vicepresidencia.gov.py/transparencia-ley-5-189-copia-2026-2/
Publicar y mantener actualizada de manera mensual los datos minimos requeridos por la Ley 5189/14 en su art. 9. | Porcentaje de cumplimiento mensual de información minima obligatoria publicados y actualizados (transparencia activa.) | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/12JqxaSG90z-8hA9x-Qg9limBid1htNxr/view?usp=sharing | 100% |  | *Datos publicados en la pagina web institucional (enlace de verificación)*Nota de comunicación remitidos a la CGR (acuse de recepción)
https://vicepresidencia.gov.py/ano-2026-ley-5282/
Responder en tiempo y forma las solicitudes ciudadanas recibidas en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. | Cantidad de solicitudes respondidas en tiempo y forma de Acceso a la Información Pública. (transparencia pasiva) | CUMPLIDA |  | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list | 100% |  | Portal Unificado de Información Pública del Ministerio de Justicia. (enlace de verificación)
https://drive.google.com/file/d/1YBccbUTUBimAWANjgwV9vp5TvZlOmsFM/view?usp=sharing
Actualizar la pagina web intitucional en las áreas y botoneras de transparencia. | Pagina web actualizada | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Firma del funcionario responsable
Aclaración de Firma: Inés Centurión
C. I. N°: 4.192.572
Fecha: 13/05/2026

## Componente 2
RESOLUCIÓN VPR_N°- 11/2026
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República del Paraguay. | MARQUE AQUÍ |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: Participación ciudadana. | Fortalecer la particicpación ciudadana en la gestión institucional, garantizando los espacios formales, accesibles y transparentes de consulta y colaboración con la ciudadanía. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
Gestionar la publicacion de informaciones de interes e interactuar permanentemente con la ciudadana en las redes sociales u otros canales institucionales establecidos y promovidos, verificando diariamente la recepción del buzón de consultas, comentarios, quejas y reclamos de parte de la ciudadanía. | Cantidad de comentarios, consultas, quejas y reclamos recepcionadas. | CUMPLIDA |  | https://vicepresidencia.gov.py/wp-content/uploads/2025/04/inciso-q-canales-de-participacion-ciudadana-actualizado.pdf | 100% |  | Evidencia de los medios digitales implementados y gestionados.(enlace de verificación)
https://drive.google.com/file/d/1UbNPgjut5DvoTzfjO1S9Ji-fd6Ybml7g/view?usp=sharing
Garantizar la Publicación de Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano, en cumplimiento al Decreto N° 2991/19. y Resolución de aprobación del Plan Anual para el ejercicio fiscal 2026. | Resolución y Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano elaborado, 3 (tres) Informes Parciales y 1 (una) Memoria Anual Final. | CUMPLIDA |  | https://vicepresidencia.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-beta/ | 100% |  | Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano comunicados a la CGR y publicados en la página web institucional.(enlace de verificación)
https://drive.google.com/file/d/1b_0pdwPd4GRb1lm32azyl04XOjitZhFn/view?usp=sharing
Seguimiento de la implementación de las políticas de comunicación intitucional. | Registro de interacciones ciudadanas. Atención de interacciones ciudadanas | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Actualización del buzón de consultas, comentarios, quejas y reclamos. | Registro fisico, registro digital. | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Firma del funcionario responsable
Aclaración de Firma: Inés Centurión
C. I. N°: 4.192.572
Fecha: 13/05/2026

## Componente 3
RESOLUCIÓN VPR_N°- 11/2026
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República del Paraguay. | MARQUE AQUÍ |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública. | Identificar, prevenir y mitigar riesgos institucionales que puedan afectar la integridad pública, la transparencia y la correcta gestión de recursos públicos. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
Actualización de la Guía de adaministración de Riesgos | Documento actualizado. | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/1srqywLZ-VV8lzR01Ji-EQ7kyPOzafF7d/view?usp=sharing | 100% |  | Resolución de aprobación. Socialización. Publicación en la pagina web institucional
https://vicepresidencia.gov.py/wp-content/uploads/2026/04/Resolucion-VPR-No-122-2025-Actualizacion-de-Guia-Tecnica-de-Administracion-de-Riesgos-2025.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eVm_aWgsH-OtxPel6FfXvUuDehHNZT1i/view?usp=sharing
Indentificación y mapeo de riesgos de integridad en procesos intitucionales. | Cantidad de procesos críticos analizados. Mapa de riesgos de integridad elaborado y aprobado | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Implementación de medidas de control y mitigación de riesgos de integridad identificados. | Porcentaje de riesgos críticos con medidas de mitigación implementadas | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Monitoreo, evaluación y reporte periódico de los riesgos de integridad y medidas de mitigación | 2 informes de seguimiento de riesgos de integridad elaborados. Cantidad de recomendaciones de mejora implementadas. | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Firma del funcionario responsable
Aclaración de Firma: Inés Centurión
C. I. N°: 4.192.572
Fecha: 13/05/2026

## Componente 4
RESOLUCIÓN VPR_N°- 11/2026
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Vicepresidencia de la República del Paraguay. | MARQUE AQUÍ |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: Integridad y Ética Pública. | Fortalecer la cultura de integridad, ética pública y conducta responsable en la institución, promoviendo el cumplimiento de los principios éticos, la prevención de conflicto de intereses y confiaza ciudadana. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
Reuniones periódicas como miembro del Comité de Ética y Equipo de Alto Desempeño, Equipo Técnico y Comité de Control Interno. | Cantidad de reuniones celebradas con los encargados institucionales del MECIP y miembros de los comités y equipos | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/drive/folders/10D3PeF8BvlXQmkMfj_f3PvHa-ksz3Bsr?usp=sharing | 100% |  | Actas de reuniones con registros de participación.
Implementación de mecanismos para la gestión de conflicto de intereses. | Porcedimiento de declaración de intereses aprobado. Cantidad de funcionarios que presentan declaración de intereses | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/1u5C3sNTzNPKZ--aFbt_UIl92nTQxFKGh/view?usp=sharing | 100% |  | Resolución que aprueba el procedimiento. Formularios de declaración de inetereses. Registros de declaraciones recibidas, solicitadas por memorandum al Comité de Buen Gobierno
https://drive.google.com/file/d/14MLoy_ddije6M9WzrGMpyEhIvOljeOQN/view?usp=sharing
https://vicepresidencia.gov.py/fortaleciendo-la-transparencia-y-el-buen-gobierno/
Habilitación y fortalecimineto de canales de denuncias éticas y de integridad. | Canales de denuncias habilitados y operativos. Cantidad de denuncias recibidas y tramitadas conforme a procedimientos. | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/1u5C3sNTzNPKZ--aFbt_UIl92nTQxFKGh/view?usp=sharing | 100% |  | Resolución de creación o adecuación del canal de denuncias éticas. Protoclos de recepción y tratamiento de denuncias. Informes estadísticos (resguardando conidencialidad) solicitadas por memorandum al CEyEAD
https://drive.google.com/file/d/14MLoy_ddije6M9WzrGMpyEhIvOljeOQN/view?usp=sharing
Monitoreo, evaluación y mejora continua de las acciones de integridad y ética pública. | 1 Informe de evaluación elaborados. Cantidad de recomendaciones | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el segundo cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Firma del funcionario responsable
Aclaración de Firma: Inés Centurión
C. I. N°: 4.192.572
Fecha: 13/05/2026

## Componente 5
RESOLUCIÓN VPR_N°- 11/2026
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN:Vicepresidencia de la República del Paraguay. | MARQUE AQUÍ |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: Iniciativas Adicionales en Integridad. | Fortalecer los conociminetos sobre la transparencia e integridad en el ejercicio de las funciones dentro de la Vicepresidencia de la República. Cumplir con el rol en la recepción, gestión y remisión de denuncias ciudadanas a la CGR como organo rector y contralor de la Ley N°7389/24. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES
Remitir diagnostico de encuesta realizada a los funcionarios sobre el nivel de conocimiento en temas de integridad. | Áreas involucradas, procesos de mejora. | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/1k1Gbi2lqQ4vP_tr8QicNSnL4HLAlTYvO/view?usp=sharing | 100% |  | *Memorandum remitido a la Dirección de MECIP, Y Dirección de Planificación y Monitoreo.
https://drive.google.com/file/d/12cUkkgJD_hyRhciuOauKk8TnS8oh_2NF/view?usp=sharing
Elaboración y difusión de un boletín o micrositio institucional sobre integridad | Boletín o micrositio de integridad habilitado. | N/A |  | N/A | N/A |  | Planificado para el tercer cuatrimestre. Resolución VPR N°11/2026
Realización de actividades de Buenas Prácticas en Integridad y Ética Pública. | 3 actividades realizadas. Declaración anual de compromisos éticos. Difución clara de los canales de denuncias. Informe Anual | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/drive/folders/1K5wJZ4v7iFYvH0HdXk6K3dxM3Y0UD-Wk?usp=sharing | 100% |  | *Cantidad de funcionarios que firmaron el compromiso. *Material informativo visibles sobre canales de denuncias. *Informe publicado anualmente, enlace web rendición de cuentas.
https://drive.google.com/file/d/1DI4IFHuYn1VSFviDk6qM4EvhtEPZjpGW/view?usp=sharing
Firma del funcionario responsable
Aclaración de Firma: Inés Centurión
C. I. N°: 4.192.572
Fecha: 13/05/2026